## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 彩钢板更新工程
主管部门 |  |  | 北京市体育局 |  | 实施单位 |  |  | 北京市芦城体育运动技术学校
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 185.6372 | 185.6372 | 181.8405 | 10 | 97.95% | 9.7955
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 185.6372 | 185.6372 | 181.8405
上年结转资金
其他资金
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 为落实安全管理工作要求，对我校射箭场等的彩钢板房进行更新，排除安全隐患，符合安全使用要求。 |  |  |  | 完成了我校彩钢板房更新，排除了安全隐患，符合安全使用要求。完成了预期目标。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 建设、改造、修缮体育场馆及附属设施数量 | ≥18个 | 19个 |  | 15 | 15
|  |  | 建设、改造、修缮体育场馆及附属设施面积 | ≥3406.6平方米 | 10832.97平方米 |  | 15 | 15
|  | 质量指标 | 竣工验收合格率 | ≥90% | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 工作任务完成及时率 | ≥90% | 90% |  | 10 | 10
| 成本指标 （10分） | 经济成本指标 | 建设、改造、修缮体育场馆及附属设施成本 | ≤185.637192万元 | 181.840519万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 （20分） | 可持续影响指标 | 打造安全训练基地的程度 | ≥95% | 95% |  | 20 | 17 | 可持续影响还需后续持续关注
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 参与人员满意度 | ≥95% | 95% |  | 10 | 7 | 参与问卷调查的多数为教练运动员，调查群体方面存在一定的偏差，下一步优化调查问卷，扩大调查人员范围
总分 | [6 empty] | 100 | 93.7955