## 项目支出绩效自评表-运动队伞库改造项目
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 运动队伞库改造项目
主管部门 |  |  | 北京市体育局 |  | 实施单位 |  |  | 北京市航空运动学校
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 68.8664 | 68.8664 | 68.7144 | 10 | 99.78% | 9.9779
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 68.8664 | 68.8664 | 68.7144
上年结转资金
其他资金
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1.完成运动队伞库改造、装修，满足日常办公需求。 2.符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。 |  |  |  | 1.及时完成了运动队伞库改造、装修，满足了需求。 2.项目符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 （40分） | 数量指标 | 建设、改造、修缮体育场馆及附属设施面积 | ≥135㎡ | 122.54㎡ |  | 10 | 9.077 | 需进一步提高测算精细度
|  |  | 建设、改造、修缮体育场馆及附属设施数量 | ≥1个（套） | 1个（套） |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 竣工验收合格率 | ≥90% | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 工作任务完成及时率 | ≥90% | 100% |  | 10 | 10
| 成本指标 （20分） | 经济成本指标 | 建设、改造、修缮体育场馆及附属设施成本 | ≤68.866403万元 | 68.714375万元 |  | 20 | 20
| 效益指标 （20分） | 可持续影响指标 | 打造安全训练基地的程度 | ≥80% | 80% |  | 20 | 15 | 加强可持续影响资料的收集与整理。
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 职工、运动员、教练员满意度 | ≥90% | 100% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 94.055