## 项目支出绩效自评表-退役运动员保障工作经费
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 退役运动员保障工作经费
主管部门 |  |  | 北京市体育局 |  | 实施单位 |  |  | 北京市体育专业人员管理中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 14.4 | 14.4 | 14.4
上年结转资金
其他资金
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 为运动员保障工作和北京市竞技体育发展提供必要的法律支撑，做好退役运动员就业促进相关管理服务和运动员保障相关工作。 |  |  |  | 1.通过法律事务咨询服务，进一步加强运动员保障相关工作的法制化、规范化。 2.成功举办了我市第三期退役运动员考取中小学体育教师资格证笔试考试线上培训班，为运动员退役后就业发挥专长提供了帮助。 3.成功举办第一期北京市退役运动员青少年体能训练指导职业能力培训班，为北京市退役运动员的职业转型和青少年体能训练事业发展奠定了良好的基础。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 （45分） | 数量指标 | 培训天数 | ≥18天 | 24天 |  | 10 | 10
|  |  | 培训次数 | ≥2次 | 2次 |  | 10 | 10
|  |  | 培训人数 | ≥40人 | 41人 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 退役运动员培训班培训质量 | 良好 | 良好 |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 培训计划按期完成率 | ≥90% | 100% |  | 10 | 10
| 成本指标 （20分） | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤14.4万元 | 14.4万元 |  | 20 | 20
| 效益指标 （20分） | 社会效益指标 | 咨询成果采纳率 | ≥80% | 80% |  | 20 | 17 | 今后将加强咨询成果运用，不断优化培训内容和方式。
| 满意度指标（5分） | 服务对象满意度指标 | 参加培训人员满意度 | ≥80% | 80% |  | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 97