## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 北京市体育赛事评估工作
主管部门 |  |  | 北京市体育局 |  | 实施单位 |  |  | 北京市社会体育管理中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 80 | 80 | 80 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 80 | 80 | 80
上年结转资金
其他资金
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 根据体育强国建设要求、双奥之城建设标准和首都四个中心建设需要，紧紧围绕“一环+四区+N场景”的首都国际体育名城建设工作体系和“双奥100”赛事计划，推出一套符合中国体育功能定位的赛事评估标准，建立北京“赛事+”评估指标体系，出具北京体育赛事发展报告，助力体育赛事服务、效益和品牌影响力提档升级，为确定和调整北京体育赛事规划布局提供重要依据，直观展示首都国际体育名城建设成果。 |  |  |  | 根据预期目标，对照国际标准和国内城市现有赛事评估标准，研究建立了适合北京的“赛事+”评估指标体系，完成了对年内进行的16项体育赛事活动的评估工作，形成了《北京市体育“赛事+”评估蓝皮书》等工作成果。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 评估代表性赛事数量 | ≥5项 | 16项 |  | 10 | 8 | 加强预算管理，提高预算编制的精准度
|  |  | 出具年度评估报告数量 | ≥1项 | 1项 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 评估报告数据内容的全面性 | ≥80% | 80% |  | 5 | 5
|  |  | 赛事评估调研完成率 | ≥90% | 90% |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 工作计划完成及时率 | ≥90% | 100% |  | 10 | 10
|  |  | 评估工作完成及时率 | ≥90% | 100% |  | 10 | 10
| 成本指标 （10分） | 经济成本指标 | 赛均评估报告成本 | ≤15万元 | 15万元 |  | 5 | 5
|  |  | 单项赛事评估调研成本 | ≤4万元 | 4万元 |  | 5 | 5
| 效益指标 （20分） | 社会效益指标 | 对体育赛事服务水平提高程度 | ≥90% | 90% |  | 10 | 9 | 扩大赛前筹备、赛中执行、赛后反馈的全周期服务规范，进一步促进对提升体育赛事服务效能的积极作用。
|  | 可持续影响指标 | 对体育赛事可持续发展的影响程度 | ≥90% | 90% |  | 10 | 9 | 提升赛事评估标准，助力体育赛事服务、效益和品牌影响力提档升级。
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 抽样调查对象满意度 | ≥95% | 95% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 96