## 项目支出绩效自评表-03长跑技术研究与应用
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 长跑技术研究与应用
主管部门 |  |  | 北京市体育局 |  | 实施单位 |  |  | 北京市体育科学研究所
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 160 | 156.2673 | 156.2673 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 160 | 156.2673 | 156.2673
上年结转资金
其他资金
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 深入开展跑步相关研究；研制训练生物反馈仪设备1套，研制训练评估软件系统1套，研制体育科研监测数据管理平台，实现报告反馈。 |  |  |  | 完成国产跑台等设备的购置，通过公众号进行科普宣传；研制训练生物反馈仪设备1套，研制训练评估软件系统1套，研制体育科研监测数据管理平台，实现报告反馈。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 报告反馈人次 | ≥4000人次 | 5407人次 |  | 3 | 3
|  |  | 科技助力设备购置数量 | ＝8台 | 8台 |  | 4 | 4
|  |  | 心理生物反馈系统 | ＝1套 | 1套 |  | 5 | 5
|  |  | 心理反馈测试次数 | ≥10次 | 10次 |  | 3 | 3
|  | 质量指标 | 设备质量合格率 | ≥90% | 100% |  | 10 | 10
|  |  | 安装工程验收合格率 | ≥90% | 100% |  | 5 | 5
|  |  | 数据完整性 | ≥90% | 95% |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 工作计划完成及时率 | ≥95% | 95% |  | 5 | 5
|  |  | 采购物品到位时间 | ≤10月 | 10月 |  | 5 | 5
|  |  | 验收时间 | ≤11月 | 11月 |  | 5 | 5
| 成本指标 （15分） | 经济成本指标 | 预算经费控制数 | ≤160万元 | 156.26735万元 |  | 15 | 15
| 效益指标 （20分） | 社会效益指标 | 国产化率 | ≥90% | 100% |  | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 设备使用年限 | ≥5年 | ≥5年 |  | 10 | 8 | 可持续影响还需后续持续关注
| 满意度指标（5分） | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥80% | 85% |  | 5 | 4 | 进一步加强对项目实施效果的调查与评价。
总分 | [6 empty] | 100 | 97