## 项目支出绩效自评表-青少年滑雪后备梯队
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 青少年滑雪后备梯队
主管部门 |  |  | 北京市体育局 |  | 实施单位 |  |  | 北京市冬季运动管理中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 300 | 300 | 300 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 300 | 300 | 300
上年结转资金
其他资金
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 通过北京市青少年滑雪后备队的建设，组织青少年滑雪集训营等活动，为北京市专业竞技队伍储备后备人才，也为后冬奥时代储备优秀滑雪后备人才。 |  |  |  | 在2024年各项滑雪赛事中取得了优异成绩，完成预期目标，为我市滑雪项目储备了后备人才。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 举办后备人才集训营次数 | ≥3次 | 3次 |  | 15 | 15
|  |  | 后备人才集训天数 | ≥90天 | 102天 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 后备人才集训出勤率 | ≥95% | 100% |  | 10 | 10
|  |  | 后备人才集训合格率 | ≥95% | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 工作任务完成及时率 | ≥90% | 100% |  | 5 | 5
| 成本指标 （10分） | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤300万元 | 300万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 （20分） | 社会效益指标 | 提升冰雪项目后备人才竞技水平 | ≥90% | 90% |  | 10 | 9 | 社会效益还需后续持续关注
|  | 可持续影响指标 | 对冰雪运动可持续发展的影响程度 | ≥90% | 90% |  | 10 | 9 | 可持续影响还需后续持续关注
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受训学员满意度 | ≥90% | 90% |  | 10 | 8 | 进一步加强对项目实施效果的调查与评价。
总分 | [6 empty] | 100 | 96