## 项目支出绩效自评表-青少年冰雪运动系列比赛
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 青少年冰雪运动系列比赛
主管部门 |  |  | 北京市体育局 |  | 实施单位 |  |  | 北京市冬季运动管理中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 646.8758 | 646.8758 | 646.8758 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 646.8758 | 646.8758 | 646.8758
上年结转资金
其他资金
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 举办北京市中小学生校际冰球联赛、北京市青少年冰球俱乐部联赛、北京市青少年短道速滑俱乐部联赛、北京市青少年花样滑冰俱乐部联赛、北京市青少年冰壶俱乐部联赛、北京市青少年滑雪俱乐部联赛。培养选拔后备人才，提高青少年冬季项目整体竞技水平。 |  |  |  | 按计划成功举办6个项目的北京市青少年赛事，参与人数达1万余人次，公众关注数量2万余人，激发我市青少年冰雪运动员参与的热情，为我市青少年冰雪运动员积攒宝贵的参赛经验，储备我市冰雪运动后备力量。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 （55分） | 数量指标 | 参加大众冰雪赛事活动人次 | ≥8000人次 | 10000人次 |  | 10 | 10
|  |  | 举办大众冰雪赛事活动次数 | ≥22次 | 22次 |  | 5 | 5
|  |  | 举办大众冰雪赛事活动项目个数 | ≥6个 | 6个 |  | 15 | 15
|  | 质量指标 | 大众冰雪赛事活动任务完成率 | ≥90% | 100% |  | 5 | 5
|  |  | 关注大众冰雪赛事活动的公众数量 | ≥2万人 | 2万人 |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 大众冰雪赛事活动计划完成及时率 | ≥90% | 100% |  | 5 | 5
|  |  | 工作任务完成及时率 | ≥90% | 100% |  | 10 | 10
| 成本指标 （10分） | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤646.87575万元 | 646.87575万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 （20分） | 社会效益指标 | 对社会影响力提高程度 | ≥90% | 90% |  | 10 | 9 | 社会效益还需后续持续关注
|  |  | 对冰雪运动可持续发展的影响程度 | ≥10% | 10% |  | 10 | 9 | 社会效益还需后续持续关注
| 满意度指标（5分） | 服务对象满意度指标 | 冰雪赛事活动参与人员满意度 | ≥90% | 90% |  | 5 | 3 | 下一步加强对项目实施效果的调查与评价。
总分 | [6 empty] | 100 | 96