## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 锅炉安全维护及设备维修检测经费
主管部门 |  |  | 北京市体育局 |  | 实施单位 |  |  | 北京市体育服务事业管理中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 114.0889 | 110.559 | 109.059 | 10 | 98.64% | 9.8643
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 114.0889 | 110.559 | 109.059
上年结转资金
其他资金
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 做好锅炉安全维护及设备维修检测，完成冬季供暖保障工作。 |  |  |  | 做好锅炉安全维护及设备维修检测，完成冬季供暖保障工作。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产出指标 （42分） | 数量指标 | 锅炉房维保 | ≥12次 | 12次 |  | 3 | 3
|  |  | 供暖运行抢修委托服务 | ＝1年 | 1年 |  | 3 | 3
|  |  | 锅炉烟气排放检测 | ≥20份 | 20份 |  | 2 | 2
|  |  | 二氧化碳排放核查维保 | ≥1次 | 1次 |  | 2 | 2
|  |  | 燃气调压站托管 | ≥12次 | 12次 |  | 2 | 2
|  |  | 锅炉房投保安全生产责任保险 | ＝1次/年 | 1次/年 |  | 2 | 2
|  | 质量指标 | 燃气调压站托管 | ≥90% | 90% |  | 2 | 2
|  |  | 二氧化碳排放核查维保 | ≥90% | 90% |  | 2 | 2
|  |  | 锅炉房投保安全生产责任保险完成率 | ≥95% | 95% |  | 2 | 2
|  |  | 锅炉烟气排放检测报告完成率 | ≥90% | 90% |  | 2 | 2
|  |  | 供暖运行抢修委托服务完成率 | ≥90% | 90% |  | 3 | 3
|  |  | 锅炉房维保 | ≥90% | 90% |  | 3 | 3
|  | 时效指标 | 燃气调压站托管 | ≤8760小时 | 8760小时 |  | 2 | 2
|  |  | 二氧化碳排放核查维保 | ≤8760小时 | 8760小时 |  | 2 | 2
|  |  | 锅炉房投保安全生产责任保险 | ≤8760小时 | 8760小时 |  | 2 | 2
|  |  | 锅炉烟气排放检测 | ≤8760小时 | 8760小时 |  | 3 | 3
|  |  | 供暖运行抢修委托服务 | ≤8760小时 | 8760小时 |  | 3 | 3
|  |  | 锅炉房维保 | ≤8760小时 | 8760小时 |  | 2 | 2
| 成本指标（18分） | 经济成本指标 | 燃气调压站托管 | ≤5.5万元 | 4万元 |  | 3 | 2.18 | 加强预算管理，提高预算编制的精准度
|  | 经济成本指标 | 二氧化碳排放核查维保费 | ≤3.9万元 | 3.9万元 |  | 3 | 3
|  | 经济成本指标 | 锅炉房投保安全生产责任保险 | ≤2.688876万元 | 2.3991万元 |  | 3 | 2.68 | 加强预算管理，提高预算编制的精准度
|  | 经济成本指标 | 锅炉烟气排放检测费 | ≤5.7万元 | 5.7万元 |  | 3 | 3
|  | 经济成本指标 | 供暖运行抢修委托服务费 | ≤51.6万元 | 51.6万元 |  | 3 | 3
|  | 经济成本指标 | 锅炉房维保费 | ≤44.7万元 | 41.4599万元 |  | 3 | 2.78 | 加强预算管理，提高预算编制的精准度
| 效益指标 （20分） | 可持续影响指标 | 锅炉及附属设备持久性 | 提升 | 提升 |  | 6 | 6
|  | 社会效益指标 | 锅炉及附属设备安全性 | 提升 | 提升 |  | 7 | 7
|  | 经济效益指标 | 锅炉及附属设备使用性 | 提升 | 提升 |  | 7 | 7
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 相应满意度指标 | ≥90% | 90% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 98.5043