## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 局属小区配套设施提升改造项目
主管部门 |  |  | 北京市体育局 |  | 实施单位 |  |  | 北京市体育服务事业管理中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 99.8887 | 92.1135 | 92.1135 | 10 | 100% | 10
其中：当年财政拨款
上年结转资金
|  |  | 其他资金 | 99.8887 | 92.1135 | 92.1135
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1.完成小区有限空间安全警示标识及防护设置的安装。 2.更换高层住宅楼污水提升泵及配套设施。 3.完成外墙及路面排险修缮工作。 |  |  |  | 1.完成有限空间安全警示标识及防护设置的安装。 2.更换高层住宅楼污水提升泵及配套设施。 3.完成外墙及路面排险修缮工作。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产出指标 （55分） | 数量指标 | 更换铸铁井盖 | ≥150个 | 150个 |  | 5 | 5
|  |  | 井内安装踏步 | ≥260个 | 260个 |  | 5 | 5
|  |  | 井内安装防坠网 | ≥260㎡ | 260㎡ |  | 5 | 5
|  |  | 潜污泵安装 | ＝10台 | 10台 |  | 5 | 5
|  |  | 倒流防止器安装 | ＝10套 | 10套 |  | 5 | 5
|  |  | 配电箱安装 | ＝5台 | 5台 |  | 5 | 5
|  |  | 电气配线 | ≥300米 | 300米 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 检验合格率 | ＝100% | 100% |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 招标采购时间 | ≤4月 | 6月底前完成 |  | 5 | 3 | 加强时效性管理
|  |  | 验收日期 | ≤11月 | 11月底前完成 |  | 5 | 4 | 加强时效性管理
|  |  | 施工时间 | ≤11月 | 11月底前完成 |  | 5 | 5
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 局属小区有限空间安全警示标识及防护设置 | ≤39.467120万元 | 38.300396万元 |  | 3 | 2.91 | 加强预算管理，提高预算编制的精准度
|  | 经济成本指标 | 局属高层住宅楼污水提升泵及配套设施更新改造 | ≤20.416080万元 | 16.645122万元 |  | 2 | 1.63 | 加强预算管理，提高预算编制的精准度
|  | 经济成本指标 | 局属楼及路面排险修缮项目 | ≤40.005464万元 | 37.167977万元 |  | 5 | 4.65 | 加强预算管理，提高预算编制的精准度
| 效益指标 （20分） | 社会效益指标 | 履职基础、公共服务能力 | 提升 | 提升 |  | 20 | 20
| 满意度指标 （5分） | 服务对象满意度指标 | 住户满意度 | ≥90% | 90% |  | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 96.19