## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 国际滑联短道速滑世界杯项目
主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市体育竞赛管理和国 际交流中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额： |  | 635.4301 | 635.4301 | 635.4301 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 635.4301 | 635.4301 | 635.4301
上年结转资金
其他资金
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过举办国际滑联短道速滑世界杯，促进项目的普及和发展，提供竞赛实践与锻炼机会，搭建国际体育交流平台，实现可持续性发展的目标。 |  |  |  |  | 来自26个国家的191名运动员报名参赛，赛事组织工作井然有序。助力北京国际交往中心功能建设和首都国际体育名城建设，促进体育产业发展，实现可持续性发展的目标。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分 析及改进措 施
| 产 出 指 标 （55分） | 数量指标 | 比赛项目个数 |  | ≥8个 | 9个 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 关注体育赛事人次 |  | ≥500000人次 | 6523000人次 | 20 | 14 |  | 加强计划管理，提高测算准确性
|  | 时效指标 | 比赛计划完成及时率 |  | ≥80% | 90% | 20 | 20
| 成 本 指 标 （10分） | 经济成本 指标 | 比赛成本 |  | ≤635.43007万元 | 635.43007万元 | 10 | 10
| 效 益 指 标 （20分） | 社会效益 指标 | 对提升项目认知度的促进程度 |  | ≥80% | 80% | 20 | 18 |  | 加大宣传力度，扩大资料收集渠道。
| 满 意 度 指 标 （5分） | 服务对象满意度指标 | 参赛方对参赛保障情况的满意度 |  | ≥80% | 100% | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 92