## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 大众冰雪北京公开赛及冰雪推广普及经费
主管部门 |  |  | 北京市体育局 |  | 实施单位 |  |  | 北京市体育总会秘书处
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 311.5304 | 311.5304 | 311.5304 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 311.5304 | 311.5304 | 311.5304 |  | 100%
上年结转资金
其他资金
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 2024年大众冰雪北京公开赛项目及体育组织冰雪推广普及项目的设立有助于发挥单项协会的服务功能，有利于进一步调动社会力量，优化社会资源，实现“政府主导、社会参与、全覆盖、广受益”的全民健身目标，推动全民健身事业全面、协调、可持续发展。 |  |  |  | 第十届大众冰雪北京公开赛选址国家体育馆、首都体育馆、国家速滑馆冰丝带等冬奥场馆，共计15项，活动场次400余场，充分挖掘并利用冬奥遗产，为构建更高水平的全民健身公共服务体系贡献重要力量。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产出指标 （60分） | 数量指标 | 参加全民健身赛事活动人次 | ≥5000人次 | 5036人次 |  | 10 | 10
|  |  | 举办全民健身赛事活动项目个数 | ≥10个 | 15个 |  | 10 | 10
|  |  | 举办全民健身赛事活动次数 | ≥12次 | 15次 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 体育赛事活动任务完成率 | ≥90% | 90% |  | 10 | 10
|  |  | 关注全民健身赛事活动的公众数量 | ≥800000人 | 800345人 |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 体育活动计划完成及时率 | ≥80% | 80% |  | 5 | 5
|  |  | 工作任务完成及时率 | ≥80% | 80% |  | 5 | 5
| 效益指标 （20分） | 社会效益指标 | 提高运动覆盖面 | ≥80% | 75% |  | 10 | 9 | 社会效益还需后续持续关注
|  | 社会效益指标 | 对社会影响力提高程度 | ≥80% | 80% |  | 10 | 10
| 成本指标（5分） | 经济成本指标 | 全民健身赛事活动成本 | ≤311.5304万元 | 311.5304万元 |  | 5 | 5
| 满意度指标 （5分） | 服务对象满意度指标 | 参与公众满意度 | ≥80% | 100% |  | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 99