## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 夜间群众体育赛事活动经费
主管部门 |  |  | 北京市体育局 |  | 实施单位 |  |  | 北京市体育总会秘书处
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 200.15 | 200.15 | 200.15 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 200.15 | 200.15 | 200.15 |  | 100%
上年结转资金
其他资金
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 计划2024年在京举办15项夜间群众体育赛事活动，丰富群众夜间生活，为夜间参与健身的人群提供更好的体育健身活动平台。 |  |  |  | 利用市级体育单项运动协会的资源优势，结合工业遗址、商场、写字楼等场地条件，以“夜尚京动”为主题，打造了19场夜间群众体育系列赛事活动，其中既包含跑步、篮球等大众喜爱的运动项目，也有壁球、定向等小众精品项目。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 参与活动人数 | ≥30000人 | 30000人 |  | 5 | 5
|  |  | 举办活动次数 | ≥15场 | 19场 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 参与活动的社会公众数 | ≥30000人 | 30000人 |  | 10 | 10
|  |  | 关注活动的社会公众数 | ≥80000人 | 80000人 |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 工作计划完成及时率 | ≥95% | 95% |  | 5 | 5
|  |  | 工作任务完成及时率 | ≥95% | 95% |  | 5 | 5
|  |  | 体育活动计划完成及时率 | ≥95% | 95% |  | 5 | 5
| 效益指标 （20分） | 社会效益指标 | 对群众体育组织的影响程度 | ≥80% | 80% |  | 10 | 9 | 证明资料不充分，今后将加强资料归档。
|  | 经济效益指标 | 带动社会公众健身的可持续影响 | ≥80% | 80% |  | 10 | 10
| 成本指标 （10分） | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤200.15万元 | 200.15万元 |  | 10 | 10
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 参与公众满意度 | ≥80% | 80% |  | 10 | 8 | 有效参与满意度调查的人数较少，今后将加强对项目实施效果的调查与评价。
总分 | [6 empty] | 100 | 97