## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 室外网球场修缮项目
主管部门 |  |  | 北京市体育局 |  | 实施单位 |  |  | 北京市网球运动管理中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 254.811 | 248.3328 | 248.3328 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 254.811 | 248.3328 | 248.3328 |  | 100%
上年结转资金
其他资金
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 为网球项目竞赛、后备人才培训、全民健身等提供标准合格的网球场地 |  |  |  | 为网球项目竞赛、后备人才培训、全民健身等提供标准合格的网球场地，提高了群众满意度。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 维修维护体育场馆及 附属设施数量 | ＝8处 | 8处 |  | 10 | 10
|  |  | 维修维护体育场馆及 附属设施面积 | ＝5328平方米 | 5328平方米 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 竣工验收合格率 | =100% | 100% |  | 15 | 15
|  | 时效指标 | 工作任务完成及时率 | =100% | 100% |  | 15 | 14 | 加强监督管理及工作推进。
| 效益指标 （20分） | 社会效益指标 | 体育设施利用率 | ≥95% | 95% |  | 20 | 20
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 使用全民健身场地设施 民众的满意度 | ≥95% | 95% |  | 10 | 10
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 维修维护体育场馆及 附属设施成本 | ≤254.810998万元 | 248.332797万元 |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 99