2026年责任彩票建设项目采购需求

为进一步落实国家体育总局体育彩票管理中心（以下简称“总局中心”）对责任彩票的工作要求，扎实推进北京地区责任彩票建设工作，我中心拟采用公开比选方式确定2026年责任彩票建设项目服务商。

一、项目名称

2026年责任彩票建设项目

二、项目服务时间

自合同签订之日起（2026年1月）至2026年12月10日。

三、项目预算及付款方式

1.本项目预算金额为人民币29.781万元，此为我中心为此项目支付的最高费用。

2.本项目2026年预算资金获得上级主管部门审核通过后，按首付款、尾款各50%进行支出。在我中心每次付款前服务方应提供等额且符合要求的正式发票。如财政进行评审，则实际结算金额以财政评审结果为准。

四、项目服务内容

根据总局中心工作要求及我中心责任彩票工作实际情况，2026年责任彩票建设项目主要包括2025年度社会责任落实汇编及等级评定执行、责任测评，具体包含以下内容：

（一）2025年度社会责任落实汇编设计及宣传

在我中心自主开展2025年度社会责任落实汇编编制工作的基础上，服务方需对责任落实汇编文字稿进行设计排版、制作相关宣传视频等。

1.根据北京体彩特色设计2版封面，并根据彩票行业属性和北京体彩的特色进行内页设计排版，对图片进行调整处理、汇编内容按章节进行梳理，确保设计精美、生动，图片和设计需契合汇编内容，图片需真实并符合知识产权要求，设计稿篇幅不少于70页。

2.根据责任落实汇编内容，制作宣传MG视频1个（不少于180s）、宣传长图1张、H5版本1份。

3.服务方需在总局中心及我中心要求的时间内完成以上全部工作，并通过中心验收。

（二）协助完成责任彩票等级评定准备工作

1.协助中心按季度收集分析中心的责任彩票工作情况（具体时间根据中心工作情况安排），对标总局中心四级评定标准，结合其他优秀省市经验及北京体彩实际，提出提升策略建议。同时，协助中心借鉴其他优秀省市的管理经验和先进工作实践，针对北京体彩责任彩票相关的制度或办法，提交书面优化意见建议。

2.对标总局中心对责任彩票评级的工作要求，协助中心完成年度等级评定申请书及支撑文件梳理。

3.协助中心通过对中心各部门及相关人员进行深访、对年度工作资料进行整合处理等方式，对中心2026年度责任彩票整体工作进行剖析，并借鉴其他省市先进经验，进行差距分析，提出重点提升方向，协助中心对下一年度工作制定详细的提升策略实施计划。

（三）协助完成责任测评（购彩者权益保护教育）

购彩者权益保护教育工作是总局中心深入贯彻以人民为中心的发展思想的重要举措。为深入了解北京地区购彩者权益保护教育现状，提高北京体彩购彩者权益保护教育水平，切实维护购彩者合法权益，推动实现体彩高质量发展和高水平安全良性互动，特开展本项测评。服务内容包括以下方面：

1.协助完成测评设计与准备。

（1）根据中心要求，针对购彩者、社会公众及代销者各设计1份定量问卷，问卷须结构科学、问题设置精准、选项完备及互斥，确保能有效支撑测评目标。

（2）根据中心要求，针对购彩者、专管员、社会公众、代销者各设计座谈会大纲1份，针对专管员、中心人员各设计深度访谈大纲1份。大纲须与项目目标高度契合、逻辑结构严谨、问题设置科学及可执行。

2.服务方须根据中心要求，针对购彩者、社会公众及代销者开展线上测评工作，其中购彩者线上有效测评问卷不少于2000份，代销者不少于3000份，社会公众不少于1000份，服务方须自行做好问卷发放、回收及统计整理工作。

3.服务方须根据中心要求对专管员进行深度访谈，访谈人数不少于7人；对中心相关工作人员进行深度访谈，访谈人数不少于3人。

4.服务方须根据中心要求，组织购彩者、社会公众、代销者和专管员进行焦点小组座谈会，每类群体不少于2场，每场座谈会不少于6人。

5.以上测评完成后，协助中心于2026年11月30日前完成《2026年北京体彩购彩者权益保护教育测评项目报告》的撰写。

6.其他服务

（1）根据中心需求开展针对中心人员和专管员的培训各1场，以上2场培训均须由高级职称讲师进行授课。

（2）制作90秒MG科普动画2条，动画主题、设计思路须经中心审核通过后进行实施。

（3）根据中心要求撰写新闻稿件4篇，稿件内容须深度融合定量测评发现与定性访谈洞察，涵盖理性购彩行为引导、权益保护机制解析、责任彩票实践案例等专业领域，需要对测评数据深度解读、对专业内容进行转化。

（4）根据中心要求设计宣传海报1版，海报以“理性购彩”为核心主题，融合风险提示、权益保障及官方渠道信息等关键内容，海报主题、创意构思等须经中心审核通过后进行实施。

（5）根据中心要求设计宣传折页1版，根据前期测评发现的购彩者认知特点与信息接收习惯等进行设计，设计成果兼具专业性与传播力，可直接用于后续印刷制作。

五、对项目服务方的要求

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.服务方须为在中国境内注册并具有独立法人资格的合法企业，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3.服务方须具有近期（2023年至今）完成同类项目的服务经验。

4.服务方所提供的项目团队人员须具备开展同类项目工作的相关能力和经验。

5.服务方须对项目工作有全面深入的了解，并在此基础上制定相应工作方案，有明确的时间进度安排、质量保障措施等。

6.服务方不得将本项目权利义务转包、分包或变相转包给第三方。

7.服务方在项目执行完毕后，须制作总结报告（报告至少包含工作记录、工作成果、工作底稿等内容，包括但不限于文字、图片、表格、数据、视频等形式）供我中心验收。

8.服务方在工作中须严格遵守保密规定，不得将保密信息提供给与履行本项目无关的任何其他人，本项目保密义务的期限为永久。